广东省文化和旅游厅“2025—2026年度专业机构协助开展专家下基层指导帮扶送安全和

旅游服务质量指导项目”用户需求书

广东省文化和旅游厅编制

2025年5月

一、项目概况

为进一步提升广东省文化和旅游安全生产、消防安全和旅游服务质量工作效能，切实加强文旅领域安全生产事故隐患排查整治力度，破解企业“不会查、查不准、查不实”问题,防范和避免安全生产事故发生、提升行业服务质量，拟采用比选方式，委托第三方专业机构协助开展广省文化和旅游厅2025—2026年度专家下基层指导帮扶送安全和旅游服务质量指导工作，并由其提供相应的行业安全生产、消防和应急管理咨询服务。

本项目最高限价为：人民币90万元。

服务期：自合同生效之日起一年。

二、工作范围

协助对全省公共文化场馆、文旅企业、经营性营业场所开展安全生产、消防安全、服务质量帮扶指导和暗访调查，分析所在场所的安全管理状况，组织进行安全管理知识交流学习，提供专业安全应急管理咨询服务等。

三、中标人具体工作内容和要求

1.中标人合同签订后7个工作日内提供符合协助开展工作需要的人员名单，报采购人核准。

2.项目负责人要求具有中级职称或以上相关资质证书，专业能力突出，相关工作经验丰富；项目团队中要有具备专业写作能力和较强沟通协调能力的人员。其他专业技术人员应具有相关专业领域的专业技术资格（技术职称、注册执业资格等），熟悉安全有关领域的法律法规、技术标准、规范，具有丰富的相关专业领域的工作经验，年龄原则上不超过60周岁（具有正高技术资格且身体条件满足开展工作需要者可放宽到65周岁）。

3.专业领域类别及人数要求：

（1）类别：安全生产、消防安全、建筑安全、用电安全、用气安全、用火安全、气象安全、技防系统、防暴反恐、特种设备、旅游服务质量等。

（2）人数要求：中标人提供的专业技术人员人数及专业要能够满足协助采购人开展帮扶指导和暗访调查、组织安全知识交流学习、提供应急管理咨询服务的工作需求。

4.中标人负责解决专业技术人员的劳务费、加班费、意外保险、交通、用餐等一切费用，提供为本项目工作所需的设备和工具。采购人不再支付任何费用。

5.协助采购人根据现行法律法规和相关标准规范，梳理文化旅游场所安全生产、消防安全、服务质量帮扶指导工作要点，制定帮扶指导工作方案。

6.中标人按计划派出专业技术人员协助开展帮扶指导和暗访，合同年度内帮扶指导公共文化场馆、文化旅游经营场所等单位的次数不少于300家/次。其中，合同年度内每两月至少开展一次检查，每次有不少于3名专业技术人员参加，每次帮扶场所不少于50家/次，工作时段包括元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要节日、暑期汛期等关键节点。同时，中标人为本项目指定联络员1人，负责提供安全应急管理知识咨询、收集汇总检查数据、整理起草帮扶指导情况等，要求工作认真负责，具有良好的文字组织能力、沟通协调能力等。

7.中标人不得利用服务期间有关便利非法获利。要建立专业技术人员管理制度，按照采购人要求做好使用专业技术人员的考核评价，加强对专业技术人员的保密、廉洁等纪律教育。中标人和相关人员要严守保密工作要求，未经允许，不得向其他机构或人员提供开展本项目过程中掌握到的所有信息；不得对检查对象提出无理要求，不得影响检查对象正常营业，不得对检查对象进行威胁、恐吓、辱骂等；注意形象和言行举止，不得损害政府部门形象和公信力。

8.中标人负责组织专业技术人员参与采购人开展进行的帮扶指导，或者独立开展暗访调查，就相关场所的安全风险管理和实际检查发现的隐患问题整改工作，提供具备专业性和可行性的意见建议，并列明依据。要根据相关标准规范要求，对现场情况做出详实的书面记录。

9.中标人应协助采购人开展全省公共文化场馆、文旅经营场所的安全基础数据与隐患点危险源摸排，摸清单位或企业、场所的名称、地址、基本情况、预案制度、安全责任人的姓名和联系方式、存在的隐患点危险源、防控整改措施等，建立健全安全基础数据库和隐患点危险源清单。对检查发现的事故隐患和突出危险源提出建设性的整改要求或防控对策，建立整改台账（含存在隐患的单位或企业、场所的名称，隐患的基本情况及照片，该单位的整改责任人，整改完成情况及照片等），并跟进指导落实闭环整改，及时补充完善相关佐证台账资料。

10.中标人要结合帮扶指导和暗访发现隐患问题、文旅行业阶段性安全风险形势和特点、近期国内外发生的安全事故特别是涉及文旅行业的安全事故等情况，定期对文旅行业安全形势进行分析研究，形成文旅行业安全风险分析与防控对策报告。

11.中标人要组织专业技术人员，借鉴相关规范标准，协助编制文旅行业相关安全管理指南和应急预案等文件。

12.中标人在服务期内应协助组织省内各地市文广旅体局、直属单位、文旅企业、经营单位进行约5次的安全生产相关培训。对排查出的事故隐患和风险管理不到位等情况，组织进行安全应急管理知识的交流学习，并录制学习交流现场视频，刻录制作光盘，分发加强常态化学习。所有费用由中标人负责，采购人不再支付任何费用。

13.中标人应按照采购人和相关规范组织实施项目工作，确保项目工作人员的安全，并为现场专业技术人员提供必要的安全保障措施和购买意外险。由于中标人没有按照规范组织实施安全检查工作而造成损失伤害，由中标人承担责任。

14.具体工作进度要求：中标人每次提前10日制定本阶段帮扶指导计划；帮扶指导期间，每日收集掌握专业技术人员的工作情况书面记录；每2月梳理帮扶指导情况，并于每阶段工作后10日内提交当次帮扶指导情况、发现问题台账、隐患分析及整改意见报告（含整体检查数据统计、发现的主要风险隐患类型、防控或整改措施意见等），排查发现重大事故隐患时要当即报告采购人。年度工作结束后7个工作日内，提交年度评估式安全检查情况和应急管理咨询总结报告、推进检查发现隐患问题闭环整改的工作台账给采购人。同时，按照约定时限要求提交协助编制的行业相关安全管理指南、应急预案、风险分析评估报告等资料。

15.中标人要建立专业技术人员回避制度。中标人所派的检查专业技术人员与被检查单位或企业、场所有利害关系的，专业技术人员应回避。

四、帮扶指导等工作相关规范

包括但不限于相关专业领域的法律、法规、规章及规范。

五、工作验收标准

报告的验收：通过采购人审查。

六、售后服务及技术支持

1.项目服务期内，所有技术支持、中标人工作成果不符合或达不到采购要求而发生的整改等均为免费。

2.技术支持与服务的响应时间。中标人接到需求电话后应立即作出响应，并在按照约定时间内到达现场服务。服务时间包括国家法定节假日。

七、合同的签订

待采购人确认中标人后，中标人在收到《中标通知书》后10天内与采购人按以下依据签订本招标项目合同。合同签订依据如下：

1.《中华人民共和国民法典》

2.国家或采购人相关标准合同

3.其它相关内容以合同附件约定。

八、预算总金额和付款方式

投标总报价为完成本项目所需的全部费用，包括为实施并完成本项目的人力成本、设备成本、管理费、利润、税金、其它费用等的全部费用。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中不予支付。项目组织的费用：包括但不限于调研费、会议经费及其杂费，该费用由投标人自行考虑并计入投标总报价，由中标人包干使用，实际支出超出投标人报价时计入的数额时合同总价也不调整。其超出的费用视为已包含在项目完成的费用中。

1.在合同签订生效后15天内，采购人向中标人支付合同价款的50%，由中标人负责办理相关支付手续，采购人审核后支付。

2.中标人提交4次现帮扶指导情况、发现问题台账、隐患分析及整改意见报告，采购人向中标人支付合同价款的25%（累计支付合同价款的75%）。由中标人负责办理相关支付手续，采购人审核后支付。

3.中标人提交年度帮扶指导和应急管理咨询总结报告、推进发现隐患问题闭环整改的工作台账，并经采购人审核确认后，采购人向中标人支付合同余款费用。由中标人负责办理剩余费用支付手续，采购人审核后支付。

九、其他

上述具体未体现的，中标人须完全配合采购人因项目需要配合的工作。